## Sheet1
附件2
绩效目标完成情况表
（2019年度）
项目名称 |  | 雪峰镇大坪社区上岩头、松树潭组修建组级公路1公里 |  | 项目负责人及电话 | 13787500939
主管部门 |  | 交通运输局 |  | 实施单位 | 雪峰镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 资金支出数 | 资金支出进度（%）
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100%
|  | 1、财政拨款 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100%
2、其他资金
项目完成情况 |  | 完成1公里公路修建
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成公路修建，方便群出行 |  |  | 完成公路修建，方便群出行
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际完成值 | 原 因
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |  | 1公里 | 1公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 道路补助标准（**万元/公里） |  | 10万 | 10万
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困户户数 |  | ≥36户 | ≥36户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数≥**人 |  | 124人 | 124人
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限（≥**年）
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | ≥100% | ≥100%
经办人：蒋宗健（电话15273930285） |  |  |  |  | 单位负责人：杨锡连